## List1
Životní cyklus stavby - společně upravený 7.6.2005
Fáze |  |  |  |  | Odpovědnost
[5 empty] | Invest. | Projekt. | Dodav. | Uživ.
Předinvestiční fáze | 1. Iniciace |  | Iniciace vzniku projektu |  | x
2. Definice
|  | 2.1. | Studie příležitostí |  | x
|  | 2.2. | Studie potřeb |  | x
|  | 2.3. | Výběr a zajištění lokality |  | x
|  | 2.4. | Architektonická studie
|  |  | 2.4.1. | Požadavky | x
|  |  | 2.4.2. | Výsledky |  | x
|  | 2.4. | Předběžná studie proveditelnosti |  |  | x
|  | 2.5. | Studie proveditelnosti |  |  | x
Investiční fáze | 3. Navrhování či projektová příprava
|  | 3.1. | Předprojekt - jiný název
|  |  | 3.1.1. | Dokumentace pro územní řízení |  | x
|  |  | 3.1.2. | Rozhodnutí o umístění stavby |  | x
|  | 3.2. | Projekt
|  |  | 3.2.1. | Dokumentace pro stavební povolení (Basic Design) - jinak |  | x
|  |  | 3.2.2. | Stavební povolení |  | x
4. Realizace
|  | 4.1. | Příprava realizace
|  |  | 4.1.1. | Zadávací dokumentace pro realizaci |  | x
|  |  | 4.1.2. | Realizační dokumentace (Detail Design) - jiný název |  | x
|  |  | 4.1.3. | Stavebně technologická příprava |  |  | x
|  | 4.2. | Vlastní realizace
|  |  | 4.2.1. | Odevzdání a převzetí staveniště | x
|  |  | 4.2.2. | Realizace stavebních objektů a provozních souborů |  |  | x
|  |  |  | 4.2.2.1. Vedení stavebního deníku |  |  | x
|  |  |  | 4.2.2.2. Dokumentace pro změnová řízení |  |  | x
|  | 4.3. | Závěr realizace
|  |  | 4.3.1. | Předání a převzetí stavby |  |  | x
|  |  | 4.3.2. | Dokumentace skutečného provedení |  |  | x
|  |  | 4.3.3. | Zkušební provoz | x
|  |  | 4.3.4. | Kolaudační řízení | x
|  |  | 4.3.5. | Kolaudační rozhodnutí | x
Provozní fáze | 5. Provoz
|  | 5.1. | Požární ochrana |  |  |  |  | x
|  | 5.2. | Bezpečnost |  |  |  |  | x
|  | 5.3. | Údržba |  |  |  |  | x
|  | 5.4. | Opravy a rekonstrukce |  |  |  |  | x
Likvidační fáze | 6. Likvidace
|  | 6.1. | Dokumentace k odstranění stavby |  |  | x
|  | 6.2. | Povolení (nařízení) odstranění stavby |  | x
|  | 6.3. | Vlastní likvidace |  |  |  | x
Pozn.
1. Existence jednotlivých položek závisí na organizací a velikosti projektu.
2. Odpovědnost je vyznačena obvyklá, převažující a vždy jediná, ale smluvně může být určena odlišně.
3. Kurzívou jsou vyznačeny názvy, které ještě budou diskutovány při dalších jednáních.
Note on D8: Definování řady investičních příležitostí, u kterých lze předpokládat, že budou pro investora ekonomicky zajímavé. Důvodem pro vyřazení projektů jsou zejména: riziko, nízká výnosnost, vysoké investiční náklady. Vytypovaný projekt obsahuje pouze nejpodstatnější informace a odhady bez výrazné analytické argumentace.
Note on D9: Průzkum za účelem uplatnění výstupů projektu na trhu. TEZ - zadání základních technických a ekonomických parametrů pro vypracování architektonické studie a předběžné studie proveditelnosti.
Note on D14: Strategie projektu, technické a technologické řešení, marketingové pojetí, lokalizace a velikost projektu, využití pracovní síly a hrubý harmonogram realizace. Vyčíslení ukazatelů ekonomické efektivnosti.
Note on D15: Shrnuje všechny technické, technologické, ekonomické, finanční informace, které jsou zapotřebí pro kvalifikované rozhodnutí o realizaci nebo zamítnutí projektu. Obsahem jsou podrobné údaje o kapacitě projektu, trhu, technickém a technologickém řešení, lokalitě, pracovních silách a harmonogramu projektu. Jsou zde řešeny všechny fáze projektu, oblast financování projektu, analýza rizik. Výstupem je vyčíslení ekonomické efektivnosti a finanční proveditelnosti projektu.
Note on D49: Zajištění nezbytné dokumentace odstraňované stavby popř. dokumentace pro odstranění stavby, jeho odborné vedení a bezpečnost.
Note on D50: Správní rozhodnutí vydané stavebním úřadem na žádost navrhovatele a po řízení o odstranění stavby. Obsahuje podmínky pro odstranění stavby. Odstranění stavby může nařídit stavební úřad nebo soud.
Note on D51: Odstranění stávajícího hmotného investičního majetku s likvidací vybouraných stavebních hmot (uložení na skládce, recyklace, dekontaminace) vč. rekultivace území popř. úpravy terénu pro novou stavbu.
Note on E13: Zpracovaný architektonický návrh.
Note on E19: Obsahuje seznam účastníků, nároky stavby (voda, energie, doprava, odpady, napojení na sítě), přílohy (právo k pozemku, výkres současného stavu, architektonické a urbanistické začlenění, doklady o jednání s účastníky – vodovod, kanalizace, elektrická energie, komunikace, obec, správa a údržba sinic, meliorační správa), dotčené orgány státní správy (hygiena, životní prostředí, půdní fond, požární ochrana, bezpečnost práce, spoje, energetika, vojenská správa, ministerstvo vnitra) a další organizace (kabelová televize, dráhy)
Note on E20: Druh územního rozhodnutí vydávaný stavebním úřadem, vymezuje stavební pozemek, podmínky pro umístění stavby, podmínky a podrobnost zpracování dokumentace
Note on E22: Obsahuje navrhovatele a další účastníky, popis a údaje o stavbě, umístění, termín zahájení a dokončení, zpracovatele dokumentace, dodavatele, orientační náklady Přílohy – vlastnické právo ke stavbě nebo pozemku, projektová dokumentace, radonové riziko, doklady o jednání s účastníky stavebního řízení, vyjádření, posudky, souhlas orgánů státní správy
Note on E23: Správní rozhodnutí vydané stavebním úřadem na žádost stavebníka a po stavebním řízení. Obsahuje podmínky pro provádění popř. užívání stavby. Platí obvykle 2 roky.
Note on E27: Zhotovuje projektant Obsahuje obchodní podmínky, požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, včetně platebních podmínek, podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, technické specifikace. Součástí je projektová dokumentace stavby, výkaz výměr s podrobným soupisem prací a dodávek a popisem požadovaných standardů.
Note on E28: Dokumentace pro realizaci projektu a jeho řízení. Zpracovává obvykle příslušný vyšší dodavatel nebo projektant. Obsahuje technickou zprávu a výkresovou dokumentaci stavby a plán organizace výstavby.
Note on E29: Vypracovává dodavatel Obsahuje: technologické schéma, technologický rozbor, časový graf, síťový graf, časoprostorový graf, grafy potřeby zdrojů v čase, operativní a finanční plán, kontrolní a zkušební plán, situaci zařízení staveniště
Note on E31: Proces fyzického předání staveniště zhotoviteli Vyznačení obvodu staveniště, stávajících inženýrských sítí a výškopisných a polohopisných bodů Může být vybudováno zařízení staveniště. Sepisuje se zápis.
Note on E32: Proces výstavby nových objektů nebo zásahů do stávajících stavebních objektů v části stavební nebo technologické.
Note on E33: Dokument pro evidenci dokumentace stavby, všech dalších dokladů a dokumentů týkajících se stavby nebo výstavby a k dennímu zaznamenávání všech důležitých okolností v průběhu výstavby. Povinnost zhotovitele stavby (obvykle vyššího dodavatele) - stavbyvedoucího.
Note on E34: Zachycení odchylek a změn provedení od dokumentace ověřené ve stavebním řízení, které nevyžadují nové stavební řízení.
Note on E36: Proces předání a převzetí předmětu smlouvy (stavby) dohodnutý ve smlouvě (většinou o dílo) mezi investorem a dodavatelem. Obvyklou podmínkou předání díla je provedení dohodnutých zkoušek. Sepisuje se zápis.
Note on E37: Vypracuje dodavatel investorovi pro užívání stavby nebo k navazujícím inovacím, jak nižším (údržbě a obnově), tak i vyšším (budoucím rekonstrukcím) a k archivaci. Dokumentace prochází v průběhu fáze realizace, popř. také fáze vyzkoušení a průkazů příslušným změnovým řízením.
Note on E38: Prověřuje, zda soubor strojů a zařízení tvořící samostatný funkční celek je za předpokládaných provozních podmínek schopen užívání v kvalitě a způsobem stanoveným v dokumentaci projektu. Provádí zpravidla stavebník, popř. uživatel (stavby) za účasti dodavatele podle ujednání ve smlouvě.
Note on E39: Správní řízení navazuje na dokončení stavby. Vede stavební úřad, který vydal stavební povolení. Zahajuje se na návrhu stavebníka. Je předepsáno místní šetření, při kterém stavební úřad zjišťuje, zda stavba byla provedena v souladu s podmínkami územního rozhodnutí a stavebního povolení, s ověřenou dokumentací, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat veřejné zájmy, zejména z hlediska ochrany života a zdraví osob, životního prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení.
Note on E40: Výsledek kolaudačního řízení, na jehož základě lze užívat dokončenou stavbu a provozovna je způsobilá k provozu.