MPO 1H – PK/15

Změnové řízení ve stavebních investičních projektech

Zpracovatelský tým: Doc. Ing.Alena Tichá, Ph.D., Doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D.,

Ing. Lucie Šancová, Ing. Pavel Procházka

1. Změnové řízení jako proces

Změnové řízení je nástrojem ke změně smluvních vztahů v rámci smlouvy nebo k výkladu jednotlivých smluvních ustanovení v případě rozporů smluvních stran Účelem změnového řízení je urychlit a standardizovat rozhodovací proces o změnách ustanovení smlouvy, popř. parametrů, specifikací, termínů realizací služeb a dalších skutečností, a tím flexibilně reagovat na potřeby a zájmy subjektů.

Změnové řízení je možné charakterizovat jako firemní proces, v rámci kterého jsou na základě vnitrofiremních pravidel prováděny úpravy daného výrobku. Jak již bylo řečeno, celé změnové řízení lze provádět pomocí papírového managementu – tedy různých dokumentů, které jsou uloženy někde ve skříni v šanonu. Druhou cestou je nasazení systému workflow, který obsahuje přesně definovaná pravidla změnového řízení [2].

2. Změnové řízení při realizaci stavebních projektů

2.1. Změnové řízení v Evropské unii

2.1.1. Pokyny pro vypořádání změn vzniklých při realizaci stavebních projektů financovaných z programu NP Phare 2003

V průběhu realizace stavebních projektů mohou nastat dílčí změny v technických specifikacích některých položek, které byly uvedeny a oceněny ve Výkazu výměr, který je součástí schválené Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

Tyto změny  nesmí ovlivnit záměr/cíle projektu a rozsah díla, který byl deklarován  v Příloze I Smlouvy o poskytnutí grantu, musí být vyvolány objektivními okolnostmi a být nezbytně nutné k řádné a kvalitní realizaci díla. Všechny změny musí být řádně popsány a zdůvodněny.

Všechny změny musí být před vlastní realizací zaznamenány ve Stavebním deníku, zhotovitelem oceněny a schváleny zadavatelem, inženýrem stavby/TDI, případně pokud je to vhodné i projektantem stavby v roli autorského dozoru stavby.

Změnu závažnějšího charakteru nebo většího rozsahu je vhodné před její realizací projednat s příslušným projektovým manažerem pobočky programu Phare (CRR) v ČR, aby byla eliminována možnost případného zamítnutí proplacení z důvodu neoprávněného nákladu stavby při následné kontrole dílčích faktur a závěrečné faktury, které budou součástí Závěrečné zprávy projektu.

Všechny změny oproti údajům v oceněném Výkazu výměr jenž je součástí SoD budou zaznamenány ve Změnovém listu podle následujících pravidel:

- Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky (vícepráce i méněpráce) rozpočtu při zachování jednotkové ceny, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem.

- Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky (je tím myšlena i změna obsahu a jednotkové ceny stávající položky), musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka s kódem odpovídajícím číslování dotčeného stavebního objektu a odlišena od ostatních písmenem "N" (např. N-1.3.25 ).

Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "Soupisu změn" 	provedena finanční kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací

(URS v aktuální cenové úrovni); případně dle individuelní kalkulace u položek 	v ceníku neobsažených.

- Všechny změny položek dotčeného stavebního objektu budou zaznamenány, popsány a technicky zdůvodněny v "Popisu a zdůvodnění změn" (Změnový list - část 1). Množstevní a finanční údaje k těmto změnám budou uvedeny v "Soupisu změn" (Změnový list - část 2) Změnový list bude podepsán zhotovitelem, zadavatelem, inženýrem stavby/TDI a je-li to vhodné i projektantem stavby.

- Obě části Změnového listu, tj. "Popis a zdůvodnění" a "Soupis změn" se zpracovávají samostatně pro každý dotčený stavební objekt. V případě malého počtu změn mohou být zpracovány pro celou stavbu souhrnně, musí však z nich  být patrno, kterého stavebního objektu se změna týká.

- Každá položka uvedená v soupisech prací přiložených k dílčím výkonovým fakturám a k závěrečné faktuře musí být:

a) identifikovatelná v oceněném výkazu výměr (rozpočtu) ve smlouvě

se zhotovitelem prací v původní výši

nebo

b) zaznamenána ve Změnovém listu

Dopad realizovaných změn do rozpočtu v rámci stavby.

Příjemce grantu (zadavatel) využívá pro financování prací včetně změn oceněný Výkaz výměr, který je součástí schválené Smlouvy o dílo se zhotovitelem.

Součástí tohoto výkazu je 10 % rezerva na vícepráce a další objektivně vyvolané náklady.

Použití této rezervy je vázáno na schválení inženýra stavby/TDI a oprávněnost jejího použití bude při závěrečném vyúčtování projektu ze strany CRR ČR kontrolována.

Změny a vícepráce nad rámec této rezervy financuje zadavatel ze svých vlastních prostředků, pakliže nedošlo ke včasnému rozšíření aktivit dodatkem ke grantové smlouvě a k následnému dodatku ke SoD. Rozšíření aktivit však nemůže vést k navýšení grantu nad částku uvedenou v článku 3, bodu 3.1, Zvláštních podmínek Smlouvy o poskytnutí grantu a bude posuzováno případ od případu individuelně ve vztahu k projektu a podmínkám, které nutnost této změny vyvolaly.

Rezerva na nepředvídané výdaje v rámci grantové smlouvy.

Pokud příjemce grantu ve svém rozpočtu projektu uplatnil 5 % rezervu z celkových oprávněných nákladů projektu, lze tuto rezervu čerpat pouze za těchto podmínek:

- Tuto rezervu lze čerpat jen na základě předchozího písemného souhlasu poskytovatele grantu.

- Rezerva je určena na úhradu nákladů, které příjemce nemohl předvídat, a které jsou pro realizaci projektu nutné. Příjemce musí řádně zdůvodnit, proč nemohl vznik těchto nákladů předvídat a prokázat jejich nezbytnost pro další realizaci projektu.

Pakliže cena stavebního díla byla řádně „vytendrována“ v takové výši, že zasahuje až do rezervy, případně nad hranici možného 15%-ního přesunu mezi položkami v rozpočtu Smlouvy o poskytnutí grantu, jedná se o podstatnou a odůvodnitelnou změnu projektu/rozpočtu a je nutno jej upravit na základě včasně podané žádosti o dodatek ke grantové smlouvě – viz pokyny pro příjemce.

V případě, že v průběhu realizace akce dojde k podstatné změně (tj. takové, která ovlivní cíle akce, finanční plán, rozpočet akce,délku trvání akce, vyvolá změny údajů ve smlouvě o financování akce, apod.), garant grantového schématu (GS) vypracuje dodatek ke smlouvě o poskytnutí finanční podpory v rámci grantového schématu nebo smlouvu o poskytnutí finanční podpory v rámci grantového schématu vypoví.

V případě, že v průběhu realizace akce dojde k její nepodstatné změně, oznámí ji konečný uživatel písemně bez zbytečné prodlevy garantovi GS. Garant GS tuto změnu písemně oznámí všem subjektům, které obdržely smlouvu o financování akce.

Garant GS založí dodatek ke smlouvě nebo korespondenci související s nepodstatnou změnou ve smlouvě do složky příslušné akce.

Vzorový formulář

| Změnový list - část 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD |  |  |  |  |
| Projekt č. |  |  | Název projektu: |  |
| Číslo a název objektu: |  |  |  |  |
| poř. č. položky | kód položky | popis položky | specifikace změny * | zdůvodnění změny * |
| * může být doloženo na samostatném listu |  |  |  |  |

| Změnový list - část 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha (f) SoD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt č. |  |  |  | Název projektu: |  |  |  |  |  |
| Číslo a název objektu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poř. číslo pol. | popis a kód položky | měrná jedn. | množství ve smlouvě | množství po změně | rozdíl množství | cena/ měr. jednotku Kč | celk.cena ve smlouvě Kč | celk.cena po změně Kč | rozdíl celk. ceny Kč |
| Rozdíl oproti SoD celkem Kč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel/dodavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jméno |  | podpis |  |  | datum |  |  |  |  |
| Schválil: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inženýr stavby/TDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| projektant/AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zadavatel/objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRR ČR bere na vědomí výše uvedené změny, které nenavyšují smluvní cenu včetně 10%-ní (5%-ní) rezervy bez DPH, která byla sjednána ve smlouvě o dílo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za Pobočku CRR ČR: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jméno |  | podpis |  |  | datum |  |  |  |  |

Literatura

Záznam elektronické monografie, databáze, počítačového programu

[1]	Ministerstvo informatiky - změnové řízení. Url : http://www.micr.cz/files/505/mi20030212_ZPS_P4_Zmenove_rizeni.pdf

[2]	IT Systém – Dokument management. Url :                     http://www.system.ccb.cz/site/doc-management/04_01zmeno.htm

[3]	Centrum pro regionální rozvoj České Republiky. (Phare)Url : http://www.crr.cz/download.php?fid=882

[4]	Jihomoravský krajský úřad.(Phare) Url :                                                                http://www.kr-jihomoravsky.cz/urad/orr/granty/srop_gs/PRILOHY%20CZ.04.1.05L4.1.68.1/2Pokyny.doc

[5]	Firma Esiko s.r.o. - příručka jakosti. Url : http://www.esiko.cz/docs/firm/prirucka_jakosti.pdf

[6]	Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Url :  http://www.mvcr.cz/sbirka/2006/sb063-06.pdf