## Časový harmonogram
Časový harmonogram stavby :
Zhotovitel :
| Číslo | Název | Začátek činnosti | Konec činnosti | Cena (Kč) | Nh | Počet prac. dní | Prům. počet prac. | říjen 2008 |  |  |  | listopad 2008 |  |  |  | prosinec 2008 |  |  |  | leden 2009 |  |  |  | únor 2009 |  |  |  | březen 2009
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| 0001 | Rekonstrukce budovy na výrobní halu | 2007-10-01 | 2008-03-31 | 0 | 9123.13 | 130 | 5
2
| 1 | Zemní práce | 2007-10-05 | 2007-10-20 | 0 | 173.89 | 11 | 1.86
3
| 2 | Základy a zvláštní zakládání | 2007-10-17 | 2007-10-31 | 0 | 327.41 | 11 | 3.5
3
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 2007-10-29 | 2007-11-14 | 0 | 352.35 | 13 | 3.19
3
| 4 | Vodorovné konstrukce | 2007-11-12 | 2007-11-20 | 0 | 40.4 | 7 | 0.68
3
| 5 | Komunikace | 2008-01-21 | 2008-02-20 | 0 | 88.44 | 23 | 0.45
3
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | 2007-12-18 | 2008-01-19 | 0 | 1340.88 | 23 | 6.86
3
| 62 | Úpravy povrchů vnější | 2008-02-26 | 2008-03-25 | 0 | 566.83 | 20 | 3.33
3
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 2008-01-22 | 2008-02-16 | 0 | 835.73 | 18 | 5.46
3
| 64 | Výplně otvorů | 2007-11-11 | 2007-11-21 | 0 | 38.57 | 9 | 0.5
3
| 8 | Trubní vedení | 2007-12-10 | 2007-12-24 | 0 | 203.61 | 11 | 2.18
3
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | 2007-10-02 | 2007-10-17 | 0 | 0 | 12 | 0
3
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 2007-10-01 | 2008-03-31 | 0 | 379.86 | 130 | 0.34
3
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 2007-11-28 | 2007-12-18 | 0 | 20.19 | 15 | 0.16
3
| 96 | Bourání konstrukcí | 2007-10-12 | 2007-10-28 | 0 | 33.84 | 12 | 0.33
3
| 97 | Prorážení otvorů | 2007-10-22 | 2007-11-11 | 0 | 674.1 | 15 | 5.29
3
| 98 | Demolice | 2007-11-07 | 2007-11-17 | 0 | 127.69 | 7 | 2.15
3
| 99 | Staveništní přesun hmot | 2007-10-01 | 2008-03-31 | 0 | 998.12 | 130 | 0.9
3
| F0862 | Požární zabezpečení = EPS | 2008-02-25 | 2008-03-16 | 0 | 0 | 14 | 0
3
| F0863 | Zabezpečovací zařízení | 2008-02-11 | 2008-03-02 | 0 | 0 | 14 | 0
3
| F1015 | Doplňkové stavby | 2008-01-26 | 2008-02-09 | 0 | 0 | 11 | 0
3
| 711 | Izolace proti vodě | 2007-11-23 | 2007-12-05 | 0 | 355.28 | 10 | 4.18
3
| 713 | Izolace tepelné | 2007-12-03 | 2007-12-15 | 0 | 6.01 | 9 | 0.08
3
| 722 | Vnitřní vodovod | 2007-12-19 | 2008-01-16 | 0 | 66.48 | 21 | 0.37
3
| 766 | Konstrukce truhlářské | 2008-03-06 | 2008-03-23 | 0 | 21.4 | 12 | 0.21
3
| 767 | Konstrukce zámečnické | 2008-01-26 | 2008-02-11 | 0 | 107.71 | 13 | 0.97
3
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 2008-02-12 | 2008-03-11 | 0 | 1264.44 | 20 | 7.44
3
| 776 | Podlahy povlakové | 2008-03-10 | 2008-03-27 | 0 | 13.35 | 14 | 0.11
3
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot | 2008-03-03 | 2008-03-13 | 0 | 49.07 | 9 | 0.64
3
| 781 | Obklady keramické | 2008-02-02 | 2008-02-18 | 0 | 13.78 | 13 | 0.12
3
| 783 | Nátěry | 2008-03-08 | 2008-03-20 | 0 | 1.82 | 10 | 0.02
3
| 784 | Malby | 2008-03-16 | 2008-03-31 | 0 | 372.25 | 12 | 3.65
3
| M21 | Elektromontáže | 2007-12-14 | 2008-03-13 | 0 | 0 | 65 | 0
3
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 2007-11-20 | 2007-12-18 | 0 | 649.64 | 21 | 3.64
3
| 1 VRN | Ztížené výrobní podmínky | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 0 | 0 | 1 | 5
3
| 2 VRN | Oborová přirážka | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 0 | 0 | 1 | 5
3
| 3 VRN | Přesun stavebních kapacit | 2007-10-01 | 2008-03-31 | 0 | 0 | 130 | 0
3
| 4 VRN | Mimostaveništní doprava | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 0 | 0 | 1 | 5
3
| 5 VRN | Zařízení staveniště | 2007-10-01 | 2008-03-31 | 0 | 0 | 130 | 0
3
| 6 VRN | Provoz investora | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 0 | 0 | 1 | 5
3
| 7 VRN | Kompletační činnost (IČD) | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 0 | 0 | 1 | 5
3
| 8 VRN | Rezerva rozpočtu | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 0 | 0 | 1 | 5
3

## Finanční plán - rozpočet
Finanční plán (rozpočet) stavby :
Zhotovitel :
Číslo | Název | Začátek činnosti | Konec činnosti | Cena (Kč) | Nh | Počet prac. dní | Prům. počet prac. | říjen 2008 |  |  |  | listopad 2008 |  |  |  | prosinec 2008 |  |  |  | leden 2009 |  |  |  | únor 2009 |  |  |  | březen 2009
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
0001 | Rekonstrukce budovy na výrobní halu | 2007-10-01 | 2008-03-31 | 0 | 9123.13 | 130 | 5
1 | Zemní práce | 2007-10-05 | 2007-10-20 | 0 | 173.89 | 11 | 1.86
2 | Základy a zvláštní zakládání | 2007-10-17 | 2007-10-31 | 0 | 327.41 | 11 | 3.5
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 2007-10-29 | 2007-11-14 | 0 | 352.35 | 13 | 3.19
4 | Vodorovné konstrukce | 2007-11-12 | 2007-11-20 | 0 | 40.4 | 7 | 0.68
5 | Komunikace | 2008-01-21 | 2008-02-20 | 0 | 88.44 | 23 | 0.45
61 | Upravy povrchů vnitřní | 2007-12-18 | 2008-01-19 | 0 | 1340.88 | 23 | 6.86
62 | Úpravy povrchů vnější | 2008-02-26 | 2008-03-25 | 0 | 566.83 | 20 | 3.33
63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 2008-01-22 | 2008-02-16 | 0 | 835.73 | 18 | 5.46
64 | Výplně otvorů | 2007-11-11 | 2007-11-21 | 0 | 38.57 | 9 | 0.5
8 | Trubní vedení | 2007-12-10 | 2007-12-24 | 0 | 203.61 | 11 | 2.18
9 | Ostatní konstrukce, bourání | 2007-10-02 | 2007-10-17 | 0 | 0 | 12 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy | 2007-10-01 | 2008-03-31 | 0 | 379.86 | 130 | 0.34
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 2007-11-28 | 2007-12-18 | 0 | 20.19 | 15 | 0.16
96 | Bourání konstrukcí | 2007-10-12 | 2007-10-28 | 0 | 33.84 | 12 | 0.33
97 | Prorážení otvorů | 2007-10-22 | 2007-11-11 | 0 | 674.1 | 15 | 5.29
98 | Demolice | 2007-11-07 | 2007-11-17 | 0 | 127.69 | 7 | 2.15
99 | Staveništní přesun hmot | 2007-10-01 | 2008-03-31 | 0 | 998.12 | 130 | 0.9
F0862 | Požární zabezpečení = EPS | 2008-02-25 | 2008-03-16 | 0 | 0 | 14 | 0
F0863 | Zabezpečovací zařízení | 2008-02-11 | 2008-03-02 | 0 | 0 | 14 | 0
F1015 | Doplňkové stavby | 2008-01-26 | 2008-02-09 | 0 | 0 | 11 | 0
711 | Izolace proti vodě | 2007-11-23 | 2007-12-05 | 0 | 355.28 | 10 | 4.18
713 | Izolace tepelné | 2007-12-03 | 2007-12-15 | 0 | 6.01 | 9 | 0.08
722 | Vnitřní vodovod | 2007-12-19 | 2008-01-16 | 0 | 66.48 | 21 | 0.37
766 | Konstrukce truhlářské | 2008-03-06 | 2008-03-23 | 0 | 21.4 | 12 | 0.21
767 | Konstrukce zámečnické | 2008-01-26 | 2008-02-11 | 0 | 107.71 | 13 | 0.97
771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 2008-02-12 | 2008-03-11 | 0 | 1264.44 | 20 | 7.44
776 | Podlahy povlakové | 2008-03-10 | 2008-03-27 | 0 | 13.35 | 14 | 0.11
777 | Podlahy ze syntetických hmot | 2008-03-03 | 2008-03-13 | 0 | 49.07 | 9 | 0.64
781 | Obklady keramické | 2008-02-02 | 2008-02-18 | 0 | 13.78 | 13 | 0.12
783 | Nátěry | 2008-03-08 | 2008-03-20 | 0 | 1.82 | 10 | 0.02
784 | Malby | 2008-03-16 | 2008-03-31 | 0 | 372.25 | 12 | 3.65
M21 | Elektromontáže | 2007-12-14 | 2008-03-13 | 0 | 0 | 65 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 2007-11-20 | 2007-12-18 | 0 | 649.64 | 21 | 3.64
1 VRN | Ztížené výrobní podmínky | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 0 | 0 | 1 | 5
2 VRN | Oborová přirážka | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 0 | 0 | 1 | 5
3 VRN | Přesun stavebních kapacit | 2007-10-01 | 2008-03-31 | 0 | 0 | 130 | 0
4 VRN | Mimostaveništní doprava | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 0 | 0 | 1 | 5
5 VRN | Zařízení staveniště | 2007-10-01 | 2008-03-31 | 0 | 0 | 130 | 0
6 VRN | Provoz investora | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 0 | 0 | 1 | 5
7 VRN | Kompletační činnost (IČD) | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 0 | 0 | 1 | 5
8 VRN | Rezerva rozpočtu | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 0 | 0 | 1 | 5
Cena za týden
Cena za měsíc
Cena za čtvrtletí
Cena za rok

## Finanční plán- účetnictví
Finanční plán (účetnictví) stavby :
Zhotovitel :
Číslo | Název | Začátek činnosti | Konec činnosti | Cena (Kč) | Nh | Počet prac. dní | Prům. počet prac. | říjen 2008 |  |  |  | listopad 2008 |  |  |  | prosinec 2008 |  |  |  | leden 2009 |  |  |  | únor 2009 |  |  |  | březen 2009
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
0001 | Rekonstrukce budovy na výrobní halu | 2007-10-01 | 2008-03-31 | 7865965 | 9123.13 | 130 | 5
1 | Zemní práce | 2007-10-05 | 2007-10-20 | 105698 | 173.89 | 11 | 1.86
2 | Základy a zvláštní zakládání | 2007-10-17 | 2007-10-31 | 245897 | 327.41 | 11 | 3.5
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 2007-10-29 | 2007-11-14 | 395877 | 352.35 | 13 | 3.19
4 | Vodorovné konstrukce | 2007-11-12 | 2007-11-20 | 25693 | 40.4 | 7 | 0.68
5 | Komunikace | 2008-01-21 | 2008-02-20 | 132685 | 88.44 | 23 | 0.45
61 | Upravy povrchů vnitřní | 2007-12-18 | 2008-01-19 | 754821 | 1340.88 | 23 | 6.86
62 | Úpravy povrchů vnější | 2008-02-26 | 2008-03-25 | 799638 | 566.83 | 20 | 3.33
63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 2008-01-22 | 2008-02-16 | 787451 | 835.73 | 18 | 5.46
64 | Výplně otvorů | 2007-11-11 | 2007-11-21 | 25400 | 38.57 | 9 | 0.5
8 | Trubní vedení | 2007-12-10 | 2007-12-24 | 258710 | 203.61 | 11 | 2.18
9 | Ostatní konstrukce, bourání | 2007-10-02 | 2007-10-17 | 130258 | 0 | 12 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy | 2007-10-01 | 2008-03-31 | 165897 | 379.86 | 130 | 0.34
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 2007-11-28 | 2007-12-18 | 3520 | 20.19 | 15 | 0.16
96 | Bourání konstrukcí | 2007-10-12 | 2007-10-28 | 10320 | 33.84 | 12 | 0.33
97 | Prorážení otvorů | 2007-10-22 | 2007-11-11 | 100025 | 674.1 | 15 | 5.29
98 | Demolice | 2007-11-07 | 2007-11-17 | 35698 | 127.69 | 7 | 2.15
99 | Staveništní přesun hmot | 2007-10-01 | 2008-03-31 | 199687 | 998.12 | 130 | 0.9
F0862 | Požární zabezpečení = EPS | 2008-02-25 | 2008-03-16 | 195000 | 0 | 14 | 0
F0863 | Zabezpečovací zařízení | 2008-02-11 | 2008-03-02 | 86900 | 0 | 14 | 0
F1015 | Doplňkové stavby | 2008-01-26 | 2008-02-09 | 658921 | 0 | 11 | 0
711 | Izolace proti vodě | 2007-11-23 | 2007-12-05 | 423100 | 355.28 | 10 | 4.18
713 | Izolace tepelné | 2007-12-03 | 2007-12-15 | 5698 | 6.01 | 9 | 0.08
722 | Vnitřní vodovod | 2007-12-19 | 2008-01-16 | 74100 | 66.48 | 21 | 0.37
766 | Konstrukce truhlářské | 2008-03-06 | 2008-03-23 | 141259 | 21.4 | 12 | 0.21
767 | Konstrukce zámečnické | 2008-01-26 | 2008-02-11 | 256900 | 107.71 | 13 | 0.97
771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 2008-02-12 | 2008-03-11 | 540236 | 1264.44 | 20 | 7.44
776 | Podlahy povlakové | 2008-03-10 | 2008-03-27 | 14236 | 13.35 | 14 | 0.11
777 | Podlahy ze syntetických hmot | 2008-03-03 | 2008-03-13 | 18569 | 49.07 | 9 | 0.64
781 | Obklady keramické | 2008-02-02 | 2008-02-18 | 5498 | 13.78 | 13 | 0.12
783 | Nátěry | 2008-03-08 | 2008-03-20 | 25690 | 1.82 | 10 | 0.02
784 | Malby | 2008-03-16 | 2008-03-31 | 85023 | 372.25 | 12 | 3.65
M21 | Elektromontáže | 2007-12-14 | 2008-03-13 | 758900 | 0 | 65 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | 2007-11-20 | 2007-12-18 | 142000 | 649.64 | 21 | 3.64
1 VRN | Ztížené výrobní podmínky | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 0 | 0 | 1 | 5
2 VRN | Oborová přirážka | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 0 | 0 | 1 | 5
3 VRN | Přesun stavebních kapacit | 2007-10-01 | 2008-03-31 | 82540 | 0 | 130 | 0
4 VRN | Mimostaveništní doprava | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 0 | 0 | 1 | 5
5 VRN | Zařízení staveniště | 2007-10-01 | 2008-03-31 | 174120 | 0 | 130 | 0
6 VRN | Provoz investora | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 0 | 0 | 1 | 5
7 VRN | Kompletační činnost (IČD) | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 0 | 0 | 1 | 5
8 VRN | Rezerva rozpočtu | 2007-10-01 | 2007-10-01 | 0 | 0 | 1 | 5
Cena za týden
Cena za měsíc
Cena za čtvrtletí
Cena za rok

## Finanční úspora
Finanční úspora stavby :
Zhotovitel :
Číslo | Název | Finanční objem | Finanční objem | FINAČNÍ ÚSPORA
|  | ROZPOČET | ÚČETNICTVÍ
0001 | Rekonstrukce budovy na výrobní halu
1 | Zemní práce
2 | Základy a zvláštní zakládání
3 | Svislé a kompletní konstrukce
4 | Vodorovné konstrukce
5 | Komunikace
61 | Upravy povrchů vnitřní
62 | Úpravy povrchů vnější
63 | Podlahy a podlahové konstrukce
64 | Výplně otvorů
8 | Trubní vedení
9 | Ostatní konstrukce, bourání
94 | Lešení a stavební výtahy
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
96 | Bourání konstrukcí
97 | Prorážení otvorů
98 | Demolice
99 | Staveništní přesun hmot
F0862 | Požární zabezpečení = EPS
F0863 | Zabezpečovací zařízení
F1015 | Doplňkové stavby
711 | Izolace proti vodě
713 | Izolace tepelné
722 | Vnitřní vodovod
766 | Konstrukce truhlářské
767 | Konstrukce zámečnické
771 | Podlahy z dlaždic a obklady
776 | Podlahy povlakové
777 | Podlahy ze syntetických hmot
781 | Obklady keramické
783 | Nátěry
784 | Malby
M21 | Elektromontáže
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
1 VRN | Ztížené výrobní podmínky
2 VRN | Oborová přirážka
3 VRN | Přesun stavebních kapacit
4 VRN | Mimostaveništní doprava
5 VRN | Zařízení staveniště
6 VRN | Provoz investora
7 VRN | Kompletační činnost (IČD)
8 VRN | Rezerva rozpočtu
CELKEM

## 1. varianta plateb
Variantní platby stavby:
FINANČNÍ TOKY - měsíční splatnost faktur
Výnosy a náklady
Rok | Měsíc | Týden | Dodavatelské faktury | Odběratelské faktury | Tvorba hospodářského výsledku
2007 | Říjen | 1.
2.
3.
4.
| Listopad | 1.
2.
3.
4.
| Prosinec | 1.
2.
3.
4.
2008 | Leden | 1.
2.
3.
4.
| Únor | 1.
2.
3.
4.
| Březen | 1.
2.
3.
4.
Peněžní toky
Rok | Měsíc | Týden | Úhrada dodavatelských faktur | Úhrada odběratelských faktur | Tvorba čistého peněžního toku
2007 | Říjen | 1.
2.
3.
4.
| Listopad | 1.
2.
3.
4.
| Prosinec | 1.
2.
3.
4.
2008 | Leden | 1.
2.
3.
4.
| Únor | 1.
2.
3.
4.
| Březen | 1.
2.
3.
4.
| Duben | 1.
2.
3.
4.

## 2. varianta plateb
Variantní platby stavby:
FINANČNÍ TOKY - splatnost faktur po etapách
Výnosy a náklady
Rok | Měsíc | Týden | Dodavatelské faktury | Odběratelské faktury | Tvorba hospodářského výsledku
2007 | Říjen | 1.
2.
3.
4.
| Listopad | 1.
2.
3.
4.
| Prosinec | 1.
2.
3.
4.
2008 | Leden | 1.
2.
3.
4.
| Únor | 1.
2.
3.
4.
| Březen | 1.
2.
3.
4.
Peněžní toky
Rok | Měsíc | Týden | Úhrada dodavatelských faktur | Úhrada odběratelských faktur | Tvorba čistého peněžního toku
2007 | Říjen | 1.
2.
3.
4.
| Listopad | 1.
2.
3.
4.
| Prosinec | 1.
2.
3.
4.
2008 | Leden | 1.
2.
3.
4.
| Únor | 1.
2.
3.
4.
| Březen | 1.
2.
3.
4.
| Duben | 1.
2.
3.
4.